## Sheet1
页面 | api | 问题 | 解决方案
登陆 | /pvmtsys/user/api/login | 用户名密码错误没有返回提示 | 已经解决
首页
接口正常
首页-获取报警列表 | /pvmtsys/alarmInfo/getAlarmList |  | 接口正常
首页-获取用户未读报警数量 | /pvmtsys/alarmInfo/getNoReadCount |  | 接口正常
首页-电站监控 | /pvmtsys/powerStation/getPowerStationBaseInfo |  | 正确接口地址：http://124.205.52.126:846/pvmtsys/powerStation/getPowerStationInfo
电站监控详情 | /pvmtsys/powerStation/getPowerStationBaseInfo |  | 正确接口地址： http://124.205.52.126:846/pvmtsys/powerStation/powerStationDetails/{powerStationId}
首页-7日工单完成量 | /pvmtsys/workOrderInfo/workOrderCompletion
首页-电站发电情况 | 用户电站列表接口返回电站的容量(install_capacity)电站详情接口返回电站的日发电量(generationDailyList) | 有多少个电站我要请求多少次详情接口 不科学 | http://124.205.52.126:846/pvmtsys/powerStation/powerStationDetails/{powerStationId} 装机容量和日发电量字段
实时报警 | /pvmtsys/alarmInfo/getAlarmList | 没有按类型查找的接口（全部 已提交 未提交） | 0:未提交 非0:已经提交
实时报警-搜索 | /pvmtsys/alarmInfo/getAlarmList | 如何获取搜索 电站名称 下拉框中的值 | http://124.205.52.126:846/pvmtsys/powerStation/getPowerStationBaseInfo请求参数：powerStationId 获取电站名称
报警详情 | /pvmtsys/alarmInfo/getAlarmByid/ | 已提交 和 未提交的交互区别 | 0:未提交 非0:已经提交
报警详情 - 上传视频 |  |  | 附件说明，文件上传接口已经更新
逆变器列表 | /pvmtsys/powerStation/getInverterInfo/{powerStationId} | 接口请求参数定义 ，逆变器编号(serialNumber)获取为空 逆变器状态 | 编号为空，显示名称。接口已修改
逆变器详情 | /pvmtsys/inverter/getInverteInfo/{InverterId} |  | 接口正常
电表列表 | /pvmtsys/powerStation/getAmmeterInfo/{powerStationId} | RAP 上 返回字段总电能 是positiveActiveP，但是请求返回 reverseActiveP | 已经修改
故障反馈 | /pvmtsys/faultInfo/insert | 如何获取故障反馈中的 电站名称 设备类型 下拉框数据， “提交”和“提交并创建”是同一个接口么？有什么区别？ | 获取用户电站列表请求参数：powerStationId 获取电站名称 获取指定电站的所有设备，会添加一个获取所有设备类型的接口，提交完成返回上一个界面，提交并创建是新建一个故障反馈界面
我的 |  | 缺少系统版本号 | 接口地址http://124.205.52.126:846/pvmtsys/version/newVersion
修改密码 | /pvmtsys/user/resetpsw |  | 需求已经修改，修改密码： 输入旧密码 ，新密码 修改密码
绑定微信 |  | 缺少交互UI | 已经解决
我的故障反馈 | /pvmtsys/faultInfo/getUserFaultList |  | 接口正常
故障反馈详情 | /pvmtsys/faultInfo/getFaultInfo/{id} |  | 接口正常
首页-工单列表 | /pvmtsys/workOrderInfo/orderlist/{state} |  | 接口正常
获取故障列表 | /pvmtsys/workOrderFault/faultList/{orderNum} | 服务器错误返回500 | orderNum=2017060816222
获取故障信息 | /pvmtsys/faultInfo/getFaultInfo/{id} | 服务器错误返回500 | orderNum=2017060816222
电站体检 | /pvmtsys/physical/physicalInfo/{orderNum} | 服务器错误返回500 | orderNum=2017060816222
| /pvmtsys/departure/departureInfo/{orderNum} | 服务器错误返回500 | orderNum=2017060816222
获取备品备件 | /pvmtsys/sparepartMapping/spareInfo/{orderNum} | 服务器错误返回500 | orderNum=2017060816222
获取第三方信息 | /pvmtsys/thirdContact/thirdContact/{orderNum} |  | orderNum=2017060816222
获取未读消息数量 | /pvmtsys/messageSystemInfo/getIsReadCount | code data message 没安装规定返回 | 返回格式改为{message:"",data={}}
获取某类消息列表 | /pvmtsys/messageSystemInfo/getMassageByType/{massageType} |  | 接口正常
请求系统消息详情——参考公告接口 |  | 这个实在是不明白 什么意思， 我格式是按照查看公告 /pvmtsys/noticeReader/queryNoticeOne/{id}/{status}
站内信消息详情——参考站内信接口 |  | 这个也不明白 什么意思， 我格式是按照查看信件 /pvmtsys/sender/readLetter/{id}
请求报警消息接口——参考报警消息接口 |  | 这个由于UI 没有，不清楚是否是和之前的重复了，所以没做。 | 报警消息界面
以下是一些，上传的接口，都是不清楚的
上传附件 |  |  | 附件说明，文件上传接口已经更新
工单提交 | /pvmtsys/workOrderInfo/orderSubmit/{orderId}/{orderNum} |  | 点击工单界面提交按钮
电站完成体检 | /pvmtsys/workOrderInfo/physicalSubmit/{orderId} |  | 点击完成体检按钮
添加反馈问题
提交电站体检结果 | /pvmtsys/physical/editExamine
提交离场申请 | /pvmtsys/departure/departureSubmit/{orderId}-贵阳 | 提交离场申请结论
保存故障反馈处理信息
获取公告列表 | /pvmtsys/noticeReader/queryNoticeList-超帅 | 返回404
离场项目检查列表 | /pvmtsys/departure/departureInfo/{orderNum} | 返回{message:"系统异常"} | 接口正常
修改故障信息 | /pvmtsys/faultInfo/updateFaultInfo | 返回404 | 接口正常
获取发信箱列表 | /pvmtsys/sender/getSender | 返回400 | 接口正常
获取收信箱列表 | /pvmtsys/sender/consignee/getConsignee | 返回400 | 接口正常